## Seguimiento MOD
ID_TAREA | DEPARTAMENTO | AREA_ORIGEN | TAG_EQUIPO | TIPO_ACTIVIDAD | DESCRIPCION | CUADRILLA | HH_PLANIFICADAS | FECHA_INICIO_PLAN | FECHA_FIN_PLAN | ESTATUS | AVANCE_REAL | HORARIO_TRABAJO | JORNADA_EFECTIVA | CAUSA_RETRASO | MATERIALES_REQUERIDOS | EQUIPOS_USADOS | OBSERVACIONES
PC-001 | PREPARACION Y MOLIENDA | PATIO DE CAÑA | CONDUCTOR AUXILIAR | PREVENTIVO | LIMPIEZA DESARME Y ORGANIZACION DE TABLILLAS Y RUEDAS | 2 | 24 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | FINALIZADO | 100% | DIA | 24 |  | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO |  | SE HAN DESMONTADO Y REALIZADO MTTO A 200 TABLILLAS | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO
M-001 | PREPARACION Y MOLIENDA | MOLINOS | MOLINO 1 | PREVENTIVO | DESARME DE PUENTES Y MANTENIMIENTO DE EXCENTRICAS | 2 | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 8 |  | GRUA PUENTE MOLINOS GASOIL LIJA 220 HERRAMIENTAS GENERAL AGUA ANTICORROCIVO GRASA |  |  | GRUA PUENTE MOLINOS GASOIL LIJA 220 HERRAMIENTAS GENERAL AGUA ANTICORROCIVO GRASA
M-002 | PREPARACION Y MOLIENDA | MOLINOS | MOLINO 2 | PREVENTIVO | DESARME DE PUENTES Y MANTENIMIENTO DE EXCENTRICAS | 2 | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | GRUA PUENTE MOLINOS GASOIL LIJA 220 HERRAMIENTAS GENERAL AGUA ANTICORROCIVO GRASA |  |  | GRUA PUENTE MOLINOS GASOIL LIJA 220 HERRAMIENTAS GENERAL AGUA ANTICORROCIVO GRASA
M-003 | PREPARACION Y MOLIENDA | MOLINOS | MOLINO 3 | PREVENTIVO | DESARME DE PUENTES Y MANTENIMIENTO DE EXCENTRICAS | 2 | 8 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | EN EJECUCION | 20% | DIA |  |  | GRUA PUENTE MOLINOS GASOIL LIJA 220 HERRAMIENTAS GENERAL AGUA ANTICORROCIVO GRASA |  |  | GRUA PUENTE MOLINOS GASOIL LIJA 220 HERRAMIENTAS GENERAL AGUA ANTICORROCIVO GRASA
M-004 | PREPARACION Y MOLIENDA | MOLINOS | MOLINO 4 | PREVENTIVO | DESARME DE PUENTES Y MANTENIMIENTO DE EXCENTRICAS | 2 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | EN EJECUCION | 80% | DIA |  |  | GRUA PUENTE MOLINOS GASOIL LIJA 220 HERRAMIENTAS GENERAL AGUA ANTICORROCIVO GRASA |  | SE CULMINARA MAÑANA, UNA VEZ ESTE SECO EL FONDO ANTICORROSIVO APLICADO | GRUA PUENTE MOLINOS GASOIL LIJA 220 HERRAMIENTAS GENERAL AGUA ANTICORROCIVO GRASA
M-005 | PREPARACION Y MOLIENDA | MOLINOS | MOLINO 5 | PREVENTIVO | DESARME DE PUENTES Y MANTENIMIENTO DE EXCENTRICAS | 2 | 8 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 80% | DIA |  |  | GRUA PUENTE MOLINOS GASOIL LIJA 220 HERRAMIENTAS GENERAL AGUA ANTICORROCIVO GRASA |  | EL MOLINO N°5 QUEDARA EN 80% DEBIDO A QUE LAS EXCENTRICAS ESTAN EN TALLER INDUSTRIAL PARA MECANIZARLAS. | GRUA PUENTE MOLINOS GASOIL LIJA 220 HERRAMIENTAS GENERAL AGUA ANTICORROCIVO GRASA
E-001 | ENVASE | ENVASE | ENVASE | LIMPIEZA | LIMPIEZA DEL AREA FRONTAL Y LATERAL DE ENVASE | 2 | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | PENDIENTE | 100% | DIA | 8 |  | MANGUERA AGUA CEPILLO ALAMBRE CEPILLO DE BARRER |  |  | MANGUERA AGUA CEPILLO ALAMBRE CEPILLO DE BARRER
E-002 | ENVASE | FABRICA | SECADOR 2 | PREVENTIVO | LIMPIEZA Y RECOLECCION DE AZUCAR ADHERIDA EN LA NORIA AZUCAR SECA | 2 | 24 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 40% | DIA |  |  | ESPATULA SACOS REUSABLES MECATE |  |  | ESPATULA SACOS REUSABLES MECATE
E-003 | ENVASE | FABRICA | SECADOR 2 | PREVENTIVO | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA POLVILLO 2 | 2 | 8 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | HIDROJECT AGUA MANGUERA | HIDROJECT |  | HIDROJECT AGUA MANGUERA | HIDROJECT
F-001 | FABRICACION | FABRICA | MELADOR A | CORRECTIVO | LIMPIEZA MECANICA | 2 | 16 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | DETENIDO | 80% | DIA |  |  | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO | BOMBA HIDROCINETICA | BOMBA DEFECTUOSA FALTA DE SELLO | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO | BOMBA HIDROCINETICA
F-002 | FABRICACION | FABRICA | CLARIFICADORA DE MELADURA | PREVENTIVO | DESTAPE Y LIMPIEZA | 2 | 16 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA |  |  | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO | BOMBA HIDROCINETICA | SE REEMPLAZO SELLOS, FABRICADOS EN EL TALLER | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO | BOMBA HIDROCINETICA
F-003 | FABRICACION | FABRICA | PRE C | CORRECTIVO | LIMPIEZA MECANICA | 2 | 16 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO | BOMBA HIDROCINETICA | BOMBA DEFECTUOSA FALTA DE SELLO | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO | BOMBA HIDROCINETICA
F-004 | FABRICACION | FABRICA | CLARIFICACION JUGO | PREVENTIVO | DESTAPE Y LIMPIEZA DEL CICLON | 2 | 8 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 100% | DIA |  |  | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO | BOMBA HIDROCINETICA | BOMBA DEFECTUOSA FALTA DE SELLO CONTINUA LA PROXIMA SEMANA | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO | BOMBA HIDROCINETICA
F-005 | FABRICACION | FABRICA | CAJA 1C | CORRECTIVO | LIMPIEZA MECANICA | 2 | 16 | 2026-05-08 |  | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO |  |  | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO
F-006 | FABRICACION | CASABOMBAS | PISCINA DE ENFRIAMIENTO | PREVENTIVO | RECUPERACION PISTEROS ENFRIADERO | 2 | 16 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 10% | DIA |  |  | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO |  |  | AGUA CEPILLO DE BARRER MAGUERA BOTADOR MARTILLO
GV-001 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 5 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE VALVULAS DE LA PINHOLE | 2 | 4 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-002 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 6 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE LAS TAPAS Y MANTENIMIENTO AL COLECTOR FRONTAL COLECTORES SUPERIOR DE 8" Y 10" | 2 | 4 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 6 HORAS | OTRO | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  | CALENTAMIENTO DE TORNILLERIA | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-003 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 6 | PREVENTIVO | DESMONTAJE VALVULAS DE SEGURIDAD | 2 | 4 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 4 HORAS |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-004 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 6 | PREVENTIVO | DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO COLECTOR LATERALES | 2 | 4 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 4 HORAS |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-005 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 6 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE VALVULAS GENERALES CALDERA 6 | 2 | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 4 HORAS |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-006 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 6 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE VALVULAS PURGAS FONDO | 2 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 3 HORAS |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-007 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 6 | PREVENTIVO | DESMONTAJE PLACA DE ORIFICIO VAPOR AGUA | 2 | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-008 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 6 | PREVENTIVO | DESMONTAJE VALVULAS DE LA PINHOL | 2 | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 0% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  | NO SE DESMONTARAN PORQUE ESTAN SOLDADAS, SE REALIZARA MTTO EN EL SITIO | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-009 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 1 | PREVENTIVO | DESARME DOMO SUPERIOR | 2 | 8 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | DETENIDO | 30% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  | EL PERSONAL SE OCUPO EN INDUCCION DE EMPAQUETADURAS DE VALVULAS CON LA EMPRESA MAMUSA | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-010 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 6 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO COLECTORES LATERALES INFERIORES Y FRONTAL INFERIOR | 2 | 6 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | FINALIZADO | 100% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-011 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 6 | PREVENTIVO | DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TAPA DEL COLECTOR POSTERIOR DE 6" | 2 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | FINALIZADO | 100% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-012 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 1 | PREVENTIVO | CONTINUAR CON EL DESARME DOMO SUPERIOR | 2 | 4 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-013 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 2 | PREVENTIVO | DESARME DOMO SUPERIOR | 2 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-014 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 6 | PREVENTIVO | CONTINUAR CON EL DESMONTAJE VALVULAS GENERALES | 2 | 4 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-015 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CASA BOMBA | PREVENTIVO | DESMONTAJE PLACA DE ORIFICIO | 2 | 4 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-016 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERA 2 | PREVENTIVO | CONTINUAR CON EL DESARME DOMO SUPERIOR | 2 | 4 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-017 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | DESAIREADOR | PREVENTIVO | DESTAPAR DESAREADOR | 2 | 4 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS |  |  | HERRAMIENTAS COMBINADAS
GV-018 | GENERACION DE VAPOR | CALDERAS | CALDERAS | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO AL AREA CALDERAS | 4 | 4 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | CEPILLO MANGUERA PALA AGUA |  |  | CEPILLO MANGUERA PALA AGUA
MM-001.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 1 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PIÑÓN DE ALTA REDUCTOR MOLINO 1 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-001.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 1 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PIÑÓN DE BAJA REDUCTOR MOLINO 1 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-001.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 1 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PIÑÓN DEL CROCHET REDUCTOR MOLINO 1 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-001.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 1 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE COJINETES REDUCTOR MOLINO 1 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-001.5 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 1 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE MANGUERAS DE AIRE REDUCTOR MOLINO 1 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-001.6 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 1 | PREVENTIVO | DESARME DE LOS CROCHET REDUCTOR MOLINO 1 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-001.7 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 1 | PREVENTIVO | MEDICIONES GENERALES DE COJINETES, RODAMIENTOS Y MUÑONES REDUCTOR MOLINO 1 | 3 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 2
MM-002.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 2 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PIÑÓN DE ALTA REDUCTOR MOLINO 2 | 3 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-002.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 2 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PIÑÓN DE BAJA REDUCTOR MOLINO 2 | 3 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-002.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 2 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PIÑÓN DEL CROCHET REDUCTOR MOLINO 2 | 3 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-002.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 2 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE COJINETES REDUCTOR MOLINO 2 | 3 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-002.5 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 2 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE MANGUERAS DE AIRE REDUCTOR MOLINO 2 | 3 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-002.6 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 2 | PREVENTIVO | DESARME DE LOS CROCHET REDUCTOR MOLINO 2 | 3 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-002.7 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 2 | PREVENTIVO | MEDICIONES GENERALES DE COJINETES, RODAMIENTOS Y MUÑONES REDUCTOR MOLINO 2 | 3 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-003.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PIÑÓN DE ALTA REDUCTOR MOLINO 3 | 3 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-003.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PIÑÓN DE BAJA REDUCTOR MOLINO 3 | 3 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-003.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PIÑÓN DEL CROCHET REDUCTOR MOLINO 3 | 3 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-003.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE COJINETES REDUCTOR MOLINO 3 | 3 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-003.5 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE MANGUERAS DE AIRE REDUCTOR MOLINO 3 | 3 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-003.6 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 03 | PREVENTIVO | DESARME DE LOS CROCHET REDUCTOR MOLINO 3 | 3 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-003.7 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 03 | PREVENTIVO | MEDICIONES GENERALES DE COJINETES, RODAMIENTOS Y MUÑONES REDUCTOR MOLINO 3 | 3 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-004.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 01 | PREVENTIVO | DRENAJE DE TANQUES, RESERVORIO DE ACEITE REDUCTOR MOLINO 1 | 3 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-004.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 02 | PREVENTIVO | DRENAJE DE TANQUES, RESERVORIO DE ACEITE REDUCTOR MOLINO 2 | 3 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-004.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | MOLINOS | REDUCTOR MOLINO 03 | PREVENTIVO | DRENAJE DE TANQUES, RESERVORIO DE ACEITE REDUCTOR MOLINO 3 | 3 | 8 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
TI-001.1 | TALLER INDUSTRIAL | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN 2DA #02 | CORRECTIVO | RECUPERACION DE PUNTA DE EJE TS 2DA #02 | 2 | 16 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 6
TI-001.2 | TALLER INDUSTRIAL | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN 2DA #02 | CORRECTIVO | RECUPERACION DE AGUJEROS 3/4" PUNTA TS 2DA #02 | 2 | 8 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA | 7
TI-002.1 | TALLER INDUSTRIAL | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN 3ERA#01 | CORRECTIVO | FABRICACION DE ESPIRAL TS 3ERA # 01 | 2 | 16 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | EN EJECUCION | 25% | DIA | 7
MS-001.1 | MONTAJE Y SOLDADURA | MOLINOS | TANQUE DE IMBIBICION 1 | OTRO | TANQUE DE IMBIBICION (MONTAJE Y SOLDADURA DE CUERPO CILINDRICO) | 3 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 75% | DIA | 8 |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4" | SE REQUIERE DISCO DE CORTE EXTRAFINO 4", TIZA PARA HERRERIA, DISCO DE DESBASTE 4", CEPILLO DE ALAMBRE | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4"
MS-001.2 | MONTAJE Y SOLDADURA | MOLINOS | TANQUE DE IMBIBICION 1 | OTRO | TANQUE DE IMBIBICION ( FABRICACION DE SERPENTIN) | 2 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 55% | DIA | 8 |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4" |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4"
MS-002 | MONTAJE Y SOLDADURA | MOLINOS | DONELLY 4 | OTRO | FABRICACION DE DONELLY ( FABRICACION DE PATIN DE LAS TABLILLAS) DONELLY 4 | 1 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 83% | DIA | 8 |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4" |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4"
MS-003 | MONTAJE Y SOLDADURA | MOLINOS | TANQUE DE MACERACION | OTRO | FABRICACION DE BASE TANQUE DE MACERACION | 1 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 45% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4" | PERSONAL EN TANQUE DE IMBIBICION | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4"
MS-004 | MONTAJE Y SOLDADURA | MOLINOS | MASAS DE MOLINOS | OTRO | CORTE DE TRANQUES CORONA DE LAS MASAS MOLINOS | 2 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 30% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4" | FALTA DE PERSONAL PARA MOVER LAS MAZAS Y ASI TENER CONDICIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4"
MS-005 | MONTAJE Y SOLDADURA | FABRICA | FABRICA | OTRO | APOYO A MTTO MECANICO FABRICA | 1 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 60% | DIA | 8 |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4" |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4"
MS-006 | MONTAJE Y SOLDADURA | CALDERAS | CALDERAS | OTRO | APOYO A MTTO MECANICO CALDERA | 1 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 60% | DIA | 8 |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4" |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4"
MBC-001.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | PRE EVAPORADOR A | PREDICTIVO | END UT PRE EVAPORADOR A | 2 | 16 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | DETENIDO | 0% | DIA |  |  | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO |  | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO
MBC-001.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | PRE EVAPORADOR A | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END UT PRE EVAPORADOR A | 1 | 3 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  |  | LAPTOP |  |  | LAPTOP
MBC-002.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | MELADOR A | PREDICTIVO | END UT CUPULA DEL MELADOR A | 2 | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO |  | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO
MBC-002.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | MELADOR A | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME DEL END UT CUPULA DEL MELADOR A | 1 | 3 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  |  | LAPTOP |  |  | LAPTOP
MBC-003.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | CONDENSADOR A | PREDICTIVO | END UT DEL CONDENSADOR A | 2 | 4 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 4 |  | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO |  | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO
MBC-003.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | CONDENSADOR A | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END UT DEL CONDENSADOR A | 1 | 3 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
MBC-004.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | CALDERAS | CONDUCTRO INCLINADO | PREDICTIVO | END UT DEL PISO DEL CONDUCTOR INCLINADO | 2 | 8 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO ARNES Y ESLINGA |  | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO ARNES Y ESLINGA
MBC-004.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | CALDERAS | CONDUCTRO INCLINADO | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END UT DEL PISO DEL CONDUCTOR INCLINADO | 1 | 3 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  |  | LAPTOP |  |  | LAPTOP
MBC-005.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | CALDERAS | TURBO BOMBA #1 | PREDICTIVO | END PT A COJINETES DE LA TURBINA DE LA TURBO BOMBA #1 | 1 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 2 |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR
MBC-005.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | CALDERAS | TURBO BOMBA #1 | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END PT A COJINETES DE LA TURBINA DE LA TURBO BOMBA #1 | 1 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  |  | LAPTOP |  |  | LAPTOP
MBC-006.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | MOLINOS | MOLINO #2 | PREDICTIVO | END PT A COJINETES DE LA TURBINA DEL MOLINO #2 | 1 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL
MBC-006.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | MOLINOS | MOLINO #2 | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END PT A COJINETES DE LA TURBINA DEL MOLINO #2 | 1 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
MBC-007.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | MOLINOS | MOLINO #3 | PREDICTIVO | END PT A COJINETES DE LA TURBINA DEL MOLINO #3 | 1 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL
MBC-007.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | MOLINOS | MOLINO #3 | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END PT A COJINETES DE LA TURBINA DEL MOLINO #3 | 1 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
MBC-008.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | MOLINOS | MOLINO #4 | PREDICTIVO | END PT A COJINETES DE LA TURBINA DEL MOLINO #4 | 1 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL
MBC-008.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | MOLINOS | MOLINO #4 | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END PT A COJINETES DE LA TURBINA DEL MOLINO #4 | 1 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
MBC-009.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | CALDERAS | TURBO BOMBA #2 | PREDICTIVO | END PT A COJINETES DE LA TURBINA DE LA TURBO BOMBA #2 | 1 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 2 |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR
MBC-009.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | CALDERAS | TURBO BOMBA #2 | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END PT A COJINETES DE LA TURBINA DE LA TURBO BOMBA #2 | 1 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  |  | LAPTOP |  |  | LAPTOP
MBC-010.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | CALDERAS | TURBO BOMBA #3 | PREDICTIVO | END PT A COJINETES DE LA TURBINA DE LA TURBO BOMBA #3 | 1 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 2 |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR
MBC-010.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | CALDERAS | TURBO BOMBA #3 | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END PT A COJINETES DE LA TURBINA DE LA TURBO BOMBA #3 | 1 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  |  | LAPTOP |  |  | LAPTOP
MBC-011.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | BOMBA DE INYECCION #1 | PREDICTIVO | END PT A COJINETES DE LA TURBINA DE LA BOMBA DE INYECCION #1 | 1 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 2 |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR
MBC-011.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | BOMBA DE INYECCION #1 | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END PT A COJINETES DE LA TURBINA DE LA BOMBA DE INYECCION #1 | 1 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  |  | LAPTOP |  |  | LAPTOP
MBC-012.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | BOMBA DE INYECCION #2 | PREDICTIVO | END PT A COJINETES DE LA TURBINA DE LA BOMBA DE INYECCION #2 | 1 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 2 |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR
MBC-012.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | BOMBA DE INYECCION #2 | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END PT A COJINETES DE LA TURBINA DE LA BOMBA DE INYECCION #2 | 1 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  |  | LAPTOP |  |  | LAPTOP
MBC-013.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | TURBO GENERADOR #1 | PREDICTIVO | END PT A COJINETES DE LA TURBINA DEL TURBO GENERADOR #1 | 1 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 2 |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR
MBC-013.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | TURBO GENERADOR #1 | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END PT A COJINETES DE LA TURBINA DEL TURBO GENERADOR #1 | 1 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  |  | LAPTOP |  |  | LAPTOP
MBC-014.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | TURBO GENERADOR #2 | PREDICTIVO | END PT A COJINETES DE LA TURBINA DEL TURBO GENERADOR #2 | 1 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 2 |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS | CALIBRADOR
MBC-014.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | TURBO GENERADOR #2 | PREDICTIVO | REDACCION DE INFORME END PT A COJINETES DE LA TURBINA DEL TURBO GENERADOR #2 | 1 | 8 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  |  | LAPTOP |  |  | LAPTOP
MBC-015 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | MOLINOS | TANQUE DE IMBIBICION | PREDICTIVO | END PT A SOLDADURAS DEL TANQUE DE IMBIBICION | 2 |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 32% | DIA |  |  | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS |  | SE AVANZA CONFORME EK DEPARTAMENTO DE MONTAJE Y SODADURA ENTREGUE SOLDURAS LIMPIAS PARA LA VALIDADCION | KIT DE TINTES PENETRANTES TINNER TRAPOS ESTERILIZADOS
MBC-016 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | CALDERAS | CALDERA | PREDICTIVO | CALDERA #3 | 2 | 20 | 2026-04-06 | 2026-05-11 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO ARNES Y ESLINGA |  | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO ARNES Y ESLINGA
MBC-017.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | BALON DE CONDENSADO #3 | PREDICTIVO | END UT AL BALON DE CONDENSADO #3 | 2 | 3 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | FINALIZADO | 100% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO ARNES Y ESLINGA | ACTIVIDAD NO PLANIFICADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITADA EN CARACTER DE URGENCIA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA. ACTIVIDAD ADICIONAL | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO ARNES Y ESLINGA
MBC-017.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | BALON DE CONDENSADO #3 | PREDICTIVO | INFORME DEL END UT AL BALON DE CONDENSADO #3 | 1 | 3 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA |  |  |  |  | ACTIVIDAD ADICIONAL
MBC-018.1 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | BALON DE CONDENSADO #4 | PREDICTIVO | END UT AL BALON DE CONDENSADO #4 | 2 | 3 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | FINALIZADO | 100% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO ARNES Y ESLINGA | ACTIVIDAD NO PLANIFICADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITADA EN CARACTER DE URGENCIA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA. ACTIVIDAD ADICIONAL | GEL PARA ULTRA SONIDO DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" CUADERNO LAPIZ TIZA DE HERRERIA | MEDIDOR DE ESPESORES KRAUTKRAMER MEDIDOR DE ESPESORES UNIT ESMERIL INALAMBRICO ARNES Y ESLINGA
MBC-018.2 | MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICION | FABRICA | BALON DE CONDENSADO #4 | PREDICTIVO | INFORME DEL END UT AL BALON DE CONDENSADO #4 | 1 | 3 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA |  |  |  |  | ACTIVIDAD ADICIONAL
MM-005.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE MANGUERA Y PISTEROS CENTRIFUGA 3ERA #03 | 1 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-005.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE TAPA CENTRIFUGA 3ERA #03 | 1 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 2 | FALTA DE PERSONAL
MM-005.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PRENSA TELA CENTRIFUGA 3ERA #03 | 1 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-005.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE TELA Y RESGFUARDO CENTRIFUGA 3ERA #03 | 1 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-005.5 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE DISTRIBUIDOR DE MASA CENTRIFUGA 3ERA #03 | 1 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 2
MM-005.6 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE CANASTO CENTRIFUGA 3ERA #03 | 1 | 3 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 3
MM-005.7 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE SEPARADOR DE MIEL CENTRIFUGA 3ERA #03 | 1 | 0.3 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 0.25
MM-005.8 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #03 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE UNIDAD MOTRIZ CENTRIFUGA 3ERA #03 | 1 | 3 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 3
MM-005.9 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #03 | PREVENTIVO | CHEQUEO DE SISTEMA DE AMORTIGUACION CENTRIFUGA 3ERA #03 | 1 | 0.3 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 0.25
MM-005.10 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #03 | PREVENTIVO | EVALUACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FABRICACION CENTRIFUGA 3ERA #03 | 1 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 100% | DIA | 1 |  |  |  | REEMPLAZAR ACOPLE RAPTOR E40, REEMPLAZA TUERCAS DE SEGURIDAD DE 33MM (3 PIEZA)
MM-006.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #04 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE MANGUERA Y PISTEROS CENTRIFUGA 3ERA #04 | 1 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-006.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #04 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE TAPA CENTRIFUGA 3ERA #04 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-006.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #04 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE PRENSA TELA CENTRIFUGA 3ERA #04 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-006.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #04 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE TELA Y RESGFUARDO CENTRIFUGA 3ERA #04 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-006.5 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #04 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE DISTRIBUIDOR DE MASA CENTRIFUGA 3ERA #04 | 1 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-006.6 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #04 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE CANASTO CENTRIFUGA 3ERA #04 | 1 | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-006.7 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #04 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE SEPARADOR DE MIEL CENTRIFUGA 3ERA #04 | 1 | 0.3 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-006.8 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #04 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE UNIDAD MOTRIZ CENTRIFUGA 3ERA #04 | 1 | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-006.9 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #04 | PREVENTIVO | CHEQUEO DE SISTEMA DE AMORTIGUACION CENTRIFUGA 3ERA #04 | 1 | 0.3 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-006.10 | MANTENIMIENTO MECANICO | CENTRIFUGAS | CENTRIFUGA 3ERA #04 | PREVENTIVO | EVALUACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FABRICACION CENTRIFUGA 3ERA #04 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-007.7 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | PREVENTIVO | EXTRACCION DE HELICOIDES TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | 3 | 3 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | EN EJECUCION | 100% | DIA | 1.5
MM-007.8 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | PREVENTIVO | EXTRACCION DE BASE DE IMAN TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-007.9 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | PREVENTIVO | EXTRACCION DE BASE DE DESCARGA TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | FINALIZADO | 100% | DIA | 0.3
MM-007.10 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | PREVENTIVO | DESARME DE CANOA TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | 3 | 3 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1.5
MM-007.11 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE CANOA Y HELICOIDES A PISO TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | 3 | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | FINALIZADO | 100% | DIA | 3
MM-007.12 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | PREVENTIVO | EXTRACCIO DE PUNTAS DE EJES TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | 3 | 12 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | FINALIZADO | 100% | DIA
MM-007.13 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | PREVENTIVO | EVALUACION DE PARTES Y PIEZAS PARA FABRICACION TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-007.14 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | PREVENTIVO | TRASLADO DE COMPONENTES A TALLER INDUSTRIAL TRANSPORTADOR SINFIN AZUCAR SECA #01 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | EN EJECUCION | 50% | DIA
MM-008.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE RODILLOS SUPERIORES CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | 3 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL |  |  | PERSONAL EN EJECUCION DE ACTIVIDADES EN RECEPTOR DE MASA DE 3ERA
MM-008.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE RODILLO DE RETORNO CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | 3 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL |  |  | PERSONAL EN EJECUCION DE ACTIVIDADES EN RECEPTOR DE MASA DE 3ERA
MM-008.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE RODILLO DE MANDO Y COLA CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | 3 | 4 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL |  |  | PERSONAL EN EJECUCION DE ACTIVIDADES EN RECEPTOR DE MASA DE 3ERA
MM-008.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE CHUMACERAS CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | 3 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL |  |  | PERSONAL EN EJECUCION DE ACTIVIDADES EN RECEPTOR DE MASA DE 3ERA
MM-008.5 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | PREVENTIVO | LIMPIEZA DE RODILLOS CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | 3 | 3 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL |  |  | PERSONAL EN EJECUCION DE ACTIVIDADES EN RECEPTOR DE MASA DE 3ERA
MM-008.6 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | PREVENTIVO | LUBRICACION DE RODILLOS CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | 3 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL |  |  | PERSONAL EN EJECUCION DE ACTIVIDADES EN RECEPTOR DE MASA DE 3ERA
MM-008.7 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | PREVENTIVO | EVALUACION DE RODILLOS CINTA HIGIENICA DE AZUCAR SECA 01 | 3 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | PENDIENTE | 0% | DIA |  | FALTA DE PERSONAL |  |  | PERSONAL EN EJECUCION DE ACTIVIDADES EN RECEPTOR DE MASA DE 3ERA
MM-009.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE REDUCTOR TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | 3 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-009.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | PREVENTIVO | EXTRACCION DE PIÑONES TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | 3 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-009.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | PREVENTIVO | EXTRACCION DE COLGANTES Y CHUMACERAS TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | 3 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-009.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | PREVENTIVO | EXTRACCION DE TAPAS LATERALES TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | 3 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-009.5 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | PREVENTIVO | EXTRACCION DE TORNILLOS PASADORES TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | 3 | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-009.6 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | PREVENTIVO | EXTRACCION DE HELICOIDES TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | 3 | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-009.7 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | PREVENTIVO | EXTRACCION DE PUNTAS DE EJES TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | 3 | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-009.8 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE CANOAS TRANSPORTADOR SINFIN DE TERRONES 01 | 3 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-010.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | VENTILADOR DE POLVILLO #02 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE ENRE DOS DE SUCCION Y DESCARGA VENTILADOR DE POLVILLO #02 | 3 | 12 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-010.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | VENTILADOR DE POLVILLO #02 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE CHUMACERAS VENTILADOR DE POLVILLO #02 | 3 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-010.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | FABRICA | VENTILADOR DE POLVILLO #02 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE ROTOR VENTILADOR DE POLVILLO #02 | 3 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PENDIENTE | 0% | DIA
EL-001 | ELECTRICIDAD | FABRICA | MOTORES | PREVENTIVO | DESCONEXION DE MOTORES DE FABRICA MOTORES | 2 |  |  |  | DETENIDO | 94% | DIA |  |  | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | Actividad en proceso. Motores en servicio para la operatividad de la factoria, por tal razon no se ha culminado (aire comprimido,suministro de melaza,traslado de equipos y limpieza en los tachos) | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-002 | ELECTRICIDAD | CALDERAS | MOTORES | PREVENTIVO | DESCONEXION DE MOTORES DE CALDERAS MOTORES | 2 |  |  |  | DETENIDO | 90% | DIA |  |  | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | Actividad en proceso. Motores en servicio para la operatividad de la factoria, por tal razon no se ha culminado (realizando pruebas suministro de gasoil y achique) | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-003 | ELECTRICIDAD | CASABOMBAS | MOTORES | PREVENTIVO | DESCONEXION DE MOTORES DE CASA BOMBA MOTORES | 2 |  |  |  | DETENIDO | 85% | DIA |  |  | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | Actividad en proceso. Motores en servicio para la operatividad de la factoria, por tal razon no se ha culminado (suministro de agua de toda la factoria) | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-004 | ELECTRICIDAD | PATIO DE CAÑA | MOTORES | PREVENTIVO | DESCONEXION DE MOTORES DE PATIO DE CAÑA MOTORES | 2 |  |  |  | DETENIDO | 88% | DIA |  |  | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | Actividad en proceso. Motores en servicio para la operatividad de la factoria, por tal razon no se ha culminado (realizando limpieza y achique) | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-005 | ELECTRICIDAD | MOLINOS | MOTORES | PREVENTIVO | DESCONEXION DE MOTORES DE MOLINO MOTORES | 2 |  |  |  | DETENIDO | 87% | DIA |  |  | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | Actividad en proceso. Motores en servicio para la operatividad de la factoria, por tal razon no se ha culminado (realizando moviento de grua puente de molino y achique) | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-006 | ELECTRICIDAD | CENTRIFUGAS | MOTORES | PREVENTIVO | DESCONEXION DE MOTORES DE CENTRIFUGAS MOTORES | 2 |  |  |  | DETENIDO | 84% | DIA |  |  | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | Actividad en proceso. Motores en servicio para la operatividad de la factoria, por tal razon no se ha culminado (operativos para realizar pruebas) | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-007 | ELECTRICIDAD | PLANTA ELECTRICA | MOTORES | PREVENTIVO | DESCONEXION DE MOTORES DE PLANTA ELECTRICA MOTORES | 2 |  |  |  | DETENIDO | 16% | DIA |  |  | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | Actividad en proceso. Motores en servicio para la operatividad de la factoria, por tal razon no se ha culminado (motores operativos realizando pruebas, grua puente,ventiladores y achique) | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-008 | ELECTRICIDAD | ALMACEN DE AZUCAR | MOTORES | PREVENTIVO | DESCONEXION DE MOTORES DE ALMACEN DE AZUCAR MOTORES | 2 |  |  |  | DETENIDO | 74% | DIA |  |  | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | Actividad en proceso. Motores en servicio para la operatividad de la factoria, por tal razon no se ha culminado (motortores operativos transportadores de sacos para el despacho de azucar) | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-009 | ELECTRICIDAD | OTRAS | TABLEROS | PREVENTIVO | PROTEGER TABLEROS DE CONTROL Y CDP TABLEROS | 2 | 24 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | EN EJECUCION | 50% | DIA | 4 | FALTA DE MATERIALES | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | Actividad en proceso debido a que se esta realizando la proteccion de equipos de acuerdo al mantenimiento y al plan de limpieza-lavado de otros departamentos | TEIPE 33, TEIPE COBRA, TEIPE DE COLORES | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-010.1 | ELECTRICIDAD | CASABOMBAS | TABLEROS | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A CONTROLES ELECTRICOS CASA BOMBA TABLEROS | 4 | 16 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | EN EJECUCION | 80% | DIA | 40 |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | SE AVANZA EN EL MANTENIMIENTO DE DISYUNTOR RECHAZO 1 Y SE REALIZAN CONEXIONES EN EL EN EL CONTROL DE VACIO | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-010.1 | ELECTRICIDAD | CASABOMBAS | TABLEROS | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A CONTROLES ELECTRICOS CASA BOMBA TABLEROS (CARRITO) | 4 | 16 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | EN EJECUCION | 95% | DIA | 16 | FALTA DE PERSONAL | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DEL CARRITO DEL DISYUNTOR DE RECHAZO 1 | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-011 | ELECTRICIDAD | OTRAS | MAQUINAS DE SOLDAR/EXTENSIONES/ALUMBRADO | CORRECTIVO | ATENCION AL RADIO (EVENTUALIDADES) MAQUINAS DE SOLDAR/EXTENSIONES/ALUMBRADO | 1 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 40% | DIA | 8 |  |  |  | ATENCION A TODOS LOS LLAMADOS. SE REALIZA CHEQUEO DE RADIADOR DE DIESEL 2, PRESENTA FUGA DE REFRIGERANTE
EL-012 | ELECTRICIDAD | FABRICA | TABLEROS | PREVENTIVO | MANTEMIENTO A CONTROLES LICOR FILTRADO 1 TABLEROS | 2 | 4 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 4 |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | SE REALIZO MANTENIMIENTO A SUS COMPONENTE ELECTRICOS, CONTACTOR, TERMICO, ENTRE OTROS | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-013 | ELECTRICIDAD | FABRICA | TABLEROS | PREVENTIVO | MANTEMIENTO A CONTROLES LICOR FILTRADO 2 TABLEROS | 2 | 4 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 4 |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | SE REALIZO MANTENIMIENTO A SUS COMPONENTE ELECTRICOS, CONTACTOR, TERMICO, ENTRE OTROS | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-014 | ELECTRICIDAD | FABRICA | TABLEROS | PREVENTIVO | MANTEMIENTO A CONTROLES ENCALADO 1 TABLEROS | 2 | 4 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | EN EJECUCION | 50% | DIA | 8 |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS | 1. SE REALIZA CAMBIO DE RAMPLUS DE LA BASE DE LA CONSOLA DEL AIRE ACONDICIONADO DE ALCABALA. 2.SE DESMONTA BASE DEL MOTOR VENTILADOR DEL AIRE ACONDICIONADO DE SAL DE CONFERENCIA DE PRODUCCION. 3.SE DESMONTA AIRE ACONDICIONADO DE DESPACHO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. (SE CORRRIGE FUGA EN EL EVAPORADOR). | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-015 | ELECTRICIDAD | FABRICA | TABLEROS | PREVENTIVO | MANTEMIENTO A CONTROLES ENCALADO 2 TABLEROS | 2 | 4 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | EN EJECUCION | 50% | DIA | 8 | FALTA DE PERSONAL | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-016 | ELECTRICIDAD | FABRICA | TABLEROS | PREVENTIVO | MANTEMIENTO A CONTROLES SULFITADO 1 (PRECALENTADO) TABLEROS | 2 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-017 | ELECTRICIDAD | FABRICA | TABLEROS | PREVENTIVO | MANTEMIENTO A CONTROLES SULFITADO 2 (PRECALENTADO) TABLEROS | 2 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-018 | ELECTRICIDAD | FABRICA | TABLEROS | PREVENTIVO | MANTEMIENTO A CONTROLES MELADURA CRUDA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 TABLEROS | 2 | 16 | 2026-04-07 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA |  |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS |  | LIJA, DIELECTRICO, BARNIZ, TRAPOS, JABON, DESENGRASANTE | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS
EL-019 | ELECTRICIDAD | OTRAS | AIRES ACONDICIONADOS/FILTROS DE AGUA | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE NO PROCESO AIRES ACONDICIONADOS/FILTROS DE AGUA | 1 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 40% | DIA |  |  | GAS R410, GAS 22, VARILLAS DE PLATA 5% | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS, MANOMETROS Y CAPACIMETRO. |  | GAS R410, GAS 22, VARILLAS DE PLATA 5% | ALICATE, DESTONILLADORES, PINZA AMPERIMETRICA, JUEGO DE DADOS Y LLAVES COMBINADAS, MANOMETROS Y CAPACIMETRO.
AC-001 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | MOLINOS | MOLINO_01 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO DE PRESURE SWITCH, MANOMETROS, CILINDRO, SOLENOIDE DEL MOLINO #01 | 2 | 80 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 52 |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL
AC-002.1 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | EVAPORACION | ESTACION REDUCTORA DE VAPOR | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A VALVULAS AUTOMATICA DE TEMPERATURA DE LA ESTACION REDUCTORA | 2 | 80 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | FINALIZADO | 100% | DIA | 52 |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TALADRO, PULIDORA, ESMERIL |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TALADRO, PULIDORA, ESMERIL
AC-002.2 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | EVAPORACION | ESTACION REDUCTORA DE VAPOR | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO, INSPECCION, CHEQUEO Y CALIBRACION A RED LION Y SMART DE ERV | 1 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 20% | DIA | 8 |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL
AC-003 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | MOLINOS | MOLINO_02 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO DE PRESURE SWITCH, MANOMETROS, CILINDRO, SOLENOIDE DEL MOLINO #02 | 2 | 40 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 30% | DIA | 12
AC-004 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | PLANTA ELECTRICA | TG_01 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO, INSPECCION Y CHEQUEO DE LOS TRANSMISORES, PRESURE SWITCH, MANOMETROS DE TURBOGENERADOR | 2 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 35% | DIA | 24 |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL
AC-005 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | CALDERAS | CALDERA_01 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO, INSPECCION, CHEQUEO Y CALIBRACION DE LOS ACTUADORES, CONVERTIDORES I/P Y POSICIONADORES DE DAMPERS | 2 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 10% | DIA | 12 |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL
AC-006 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | PATIO DE CAÑA | PICADORA | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO, INSPECCION, CHEQUEO Y CALIBRACION DE LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS | 2 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 5% | DIA | 10 |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL
AC-007 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | MOLINOS | DESFIBRADORA | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO DE PRESURE SWITCH, MANOMETROS, CILINDRO, SOLENOIDE DE DESFIBRADORA | 2 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 5% | DIA | 10 |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL
AC-008 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | EVAPORACION | EVAP_01 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO, INSPECCION, CHEQUEO Y CALIBRACION DE LOS ACTUADORES, CONVERTIDORES I/P Y POSICIONADORES DE EVAPORACION TREN A | 2 | 40 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | EN EJECUCION | 25% | DIA | 8 |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL |  | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, PLASTICO, JABON, DESENGRASANTE. | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL
MM-011.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | MOTOBOMBA 1 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE TUBERIA DE SUCCION Y DESCARGA, CHECK MOTOBOMBA 1 | 5 | 2 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 2
MM-011.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | MOTOBOMBA 1 | PREVENTIVO | DESACOPLADO DEL EQUIPO MOTOBOMBA 1 | 5 | 0.3 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 0.3
MM-011.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | MOTOBOMBA 1 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE BOMBA DE LA BASE MOTOBOMBA 1 | 5 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-011.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | MOTOBOMBA 1 | PREVENTIVO | IZADO Y TRASLADO A TALLER INDUSTRIAL MOTOBOMBA 1 | 5 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-011.5 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | MOTOBOMBA 1 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE MOTOR ELECTRICO DE LA BASE MOTOBOMBA 1 | 5 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-011.6 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | MOTOBOMBA 1 | PREVENTIVO | IZAJE Y TRASLADO DE MOTOR A TALLER DE REBOBINADO MOTOBOMBA 1 | 5 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-011.7 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | MOTOBOMBA 1 | PREVENTIVO | INSPECCION VISUAL DE PARTES Y COMPONENTES MOTOBOMBA 1 | 5 | 0.3 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 0.3
MM-011.8 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | MOTOBOMBA 1 | LIMPIEZA | LIMPIEZA DE AREA DE LAS ZONA DE TURBO BOMBA. | 4 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1 |  | AGUA, TRAPOS, CEPILLOS | N/A |  | AGUA, TRAPOS, CEPILLOS | N/A
MM-012.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | MOTOBOMBA 1 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE TUBERIA DE SUCCION Y DESCARGA, CHECK MOTOBOMBA 1 | 5 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 1
MM-012.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | TURBOBOMBA 1 | PREVENTIVO | DESACOPLADO DEL EQUIPO TURBOBOMBA 1 | 5 | 0.3 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA
MM-012.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | TURBOBOMBA 1 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE BOMBA DE LA BASE TURBOBOMBA 1 | 5 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA
MM-012.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | TURBOBOMBA 1 | PREVENTIVO | IZADO Y TRASLADO A TALLER INDUSTRIAL TURBOBOMBA 1 | 5 | 0.3 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA
MM-013.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | TURBOBOMBA 2 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE TUBERIA DE SUCCION Y DESCARGA, CHECK TURBOBOMBA 2 | 5 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA
MM-013.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | TURBOBOMBA 2 | PREVENTIVO | DESACOPLADO DEL EQUIPO TURBOBOMBA 2 | 5 | 0.3 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA
MM-013.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | TURBOBOMBA 2 | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE BOMBA DE LA BASE TURBOBOMBA 2 | 5 | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA
MM-013.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | TURBOBOMBA 2 | PREVENTIVO | IZADO Y TRASLADO A TALLER INDUSTRIAL TURBOBOMBA 2 | 5 | 0.3 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA
MM-014.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE CHUMACERA Y RODILLO CONTRA PESA CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | 4 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-014.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | PREVENTIVO | DESMOTAJE DE CHUMACERAS, RODILLOS MANDO Y COLA CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | 4 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-014.3 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | PREVENTIVO | DESMONTAJES DE RODILLOS LOCOS O CENTRALES CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | 4 | 6 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-014.4 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | PREVENTIVO | DESMONTAJE DE RODILLO DE LA TOLVA CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | 4 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-014.5 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | PREVENTIVO | INSPECCION VISUAL DE RODILLOS Y ESTRUCTURA CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | 4 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-014.6 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | PREVENTIVO | TRASLADO A TALLER INDUSTRIAL CINTA DE BAGAZO PRINCIPAL | 4 | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | PENDIENTE | 0% | DIA
MM-015.1 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | CONDUCTOR PLANO | OTRO | LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE EJES PARA LA PREPARACION DE PRUEBAS DE PT | 4 | 0.5 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 0.5 |  | TRAPOS, PLIEGO DE LIJA 80, FORMULA MERCANICA, GRASA INDUSTRIAL, ENVOPLAST | N/A | ACTIVIDAD ADICIONAL | TRAPOS, PLIEGO DE LIJA 80, FORMULA MERCANICA, GRASA INDUSTRIAL, ENVOPLAST | N/A
MM-015.2 | MANTENIMIENTO MECANICO | CALDERAS | BOMBAS WUARMAN | OTRO | LIMPIEZA DE ZONA DE LAS BOMBAS WUARMAN | 4 | 0.5 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 0.5 |  | AGUA, TRAPOS, CEPILLOS | N/A | ACTIVIDAD ADICIONAL | AGUA, TRAPOS, CEPILLOS | N/A
TI-003 | TALLER INDUSTRIAL | TALLER INDUSTRIAL | FRESADORA | OTRO | FABRTICACION DE DIENTE PARA ENGRANAJE DE FRESADORA | 2 | 16 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | EN EJECUCION | 80% | DIA | 14 |  | LAMINA A36 1/4", ELECTRODO 7818 1/8" | OXICORTE, MQUINA DE SOLDAR | ACTIVIDAD ADICIONAL | LAMINA A36 1/4", ELECTRODO 7818 1/8" | OXICORTE, MQUINA DE SOLDAR
TI-004 | TALLER INDUSTRIAL | FABRICA | BBA ENCALADO | OTRO | FABRICACION DE CUÑEROS BOCINAS BBA DE ENCALADO | 1 | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 7 |  | LAMINA A36 1/4", ELECTRODO 7818 1/8" | OXICORTE, MQUINA DE SOLDAR | ACTIVIDAD ADICIONAL | LAMINA A36 1/4", ELECTRODO 7818 1/8" | OXICORTE, MQUINA DE SOLDAR
TI-005 | TALLER INDUSTRIAL | FABRICA | RECEPTOR DE MASA | OTRO | MECANIZADO DE PUNTA DE EJE RECEPTOR DE MASA | 1 | 7 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 7 |  | LAMINA A36 1/4", ELECTRODO 7818 1/8" | OXICORTE, MQUINA DE SOLDAR | ACTIVIDAD ADICIONAL | LAMINA A36 1/4", ELECTRODO 7818 1/8" | OXICORTE, MQUINA DE SOLDAR
TI-006 | TALLER INDUSTRIAL | FABRICA | TRANSPORTADOR SIN FIN 3ERA #02 | OTRO | CORTE DE PLACA PARA FABRICACION DE BASE PARA COLGANTES DE TS 3ERA #02 | 1 | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 8 |  | LAMINA A36 1/4", ELECTRODO 7818 1/8" | OXICORTE, MQUINA DE SOLDAR | ACTIVIDAD ADICIONAL | LAMINA A36 1/4", ELECTRODO 7818 1/8" | OXICORTE, MQUINA DE SOLDAR
MS-007 | MONTAJE Y SOLDADURA | ALMACEN DE AZUCAR | TANQUE DE MELAZA | OTRO | FABRICACION DE PALETA PARA LIMPIEZA TANQUE DE MELAZA | 1 | 4 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | FINALIZADO | 100% | DIA | 4 |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4" |  | ELECTRODOS 6010 18", ELECTRODOS 718 1/8", DISCO DE CORTE 7" Y 4", DISCO DE ESMERIL 7" Y 4", CEPILLO DE ALAMBRE | MAQ SOLDAR, OXICORTE, ESMERIL 7" Y 4"
AC-009 | AUTOMATIZACION Y CONTROL | CALDERAS | DOBLADORA DE TUBOS | OTRO | MANTENIMIENTO A ELECTROVALVULAS DIRECCIONALES | 1 | 4 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | EN EJECUCION | 100% | DIA | 4 | FALTA DE PERSONAL | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, TIRRO, JABON, DESENGRASANTE, FORMULA MECANICA, LIMPIADOR DE CONTACTO, FORMULA SQ70-7, THINNER, TEFLON | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL, JUEGO DE LLAVES ALLEN, ALICATE, DESTORNILLADORES DE PALA, DESTORNILLADORES DE ESTRIA, JUEGO DE LLAVES FIJAS | SE CAMBIAN O RIN POR DETERIORO POR ACEITE CONTAMINADO | TRAPOS, LAPICERO, MARCADOR, TIRRO, CINTA DE EMBALAR, TIRRO, JABON, DESENGRASANTE, FORMULA MECANICA, LIMPIADOR DE CONTACTO, FORMULA SQ70-7, THINNER, TEFLON | TESTER, TALADRO, PULIDORA, ESMERIL, JUEGO DE LLAVES ALLEN, ALICATE, DESTORNILLADORES DE PALA, DESTORNILLADORES DE ESTRIA, JUEGO DE LLAVES FIJAS